Orbis.tax

Plano de Desenvolvimento

Versão 2.0  —  Março 2026

Status: Rascunho para Validação

Alterações v2.0: alinhamento ao Plano de Especificação v2.1 — 5 fases de desenvolvimento (0–4), 16 artefatos ESP, gate de validação pós-Cap.1, ESP-16 Observability de IA, stack tecnológica revisada com decisões pendentes explicitadas, critérios de entrada/saída por fase.

# 1. Contexto e Objetivo

Este documento define como o Orbis.tax será construído: stack tecnológica, arquitetura do sistema, fases de desenvolvimento, critérios de entrada e saída por fase, papéis, dependências externas e relação com o Plano de Especificação v2.1.

O Plano de Desenvolvimento não define o que o produto faz (Camada Conceitual) nem como cada componente funciona em detalhe implementável (Camada de Especificação). Ele define a sequência e a estrutura técnica de construção.

## 1.1 Posição na Arquitetura Documental

| Camada | Documentos | Estado | Pergunta que responde |
| --- | --- | --- | --- |
| Conceitual | Documento Conceitual v5, Roadmap, Segurança/SoD/LGPD, Glossário | Concluída | O que é o Orbis.tax? O que ele faz? Por que existe? |
| Planejamento | Plano de Desenvolvimento v2.0 (este), Plano de Especificação v2.1 | Em andamento | Como será construído? Que especificações precisamos? |
| Especificação | 16 artefatos ESP-01 a ESP-16 (a produzir) | Não iniciada | Como cada componente funciona em detalhe implementável? |
| Implementação | Código, testes, infraestrutura | Não iniciada | O código que materializa as especificações |

## 1.2 Documentos de Entrada

| Documento | Versão | Papel neste Plano |
| --- | --- | --- |
| Orbis.tax_Documento_Conceitual | v5 | Fonte primária de requisitos funcionais, regras de negócio, protócolo e perímetro IN/OUT |
| Orbis.tax_Plano_Especificacao | v2.1 | Define os 16 artefatos a produzir e a sequência de ondas; as fases de desenvolvimento devem respeitar as dependências dos artefatos |
| Orbis.tax_Seguranca_SoD_LGPD | v1.0 | Requisitos não negociáveis de segurança, RBAC, SoD, LGPD — implementados desde a Fase 0 |
| Orbis.tax_Roadmap | v1.0 | Funcionalidades fora do MVP — não entram no escopo das Fases 0–3 |
| Orbis.tax_Glossario | v1.0 | Vocabulário oficial — todo term usado no código segue as definições do glossário |

# 2. Stack Tecnológica

A stack está dividida em duas categorias: componentes fixos (já definidos) e decisões pendentes (DEC-01 a DEC-08, bloqueantes para especificações técnicas). Nenhuma especificação técnica pode ser finalizada sem que as decisões correspondentes estejam resolvidas conforme ESP-15 (DT-DECISOES).

## 2.1 Componentes Fixos

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Backend — linguagem | Python 3.12+ | Ecossistema dominante para IA/ML (LangChain, LlamaIndex, pgvector clients), FastAPI para APIs REST assíncronas de alto desempenho |
| Backend — framework API | FastAPI + Pydantic v2 | Validação nativa de schemas, documentação OpenAPI automática, suporte nativo a async/await |
| Banco de dados | PostgreSQL 16+ + pgvector | RLS nativo (requisito de multi-tenancy), suporte a busca vetorial via pgvector (embeddings legislativos), ACID, maturidade |
| ORM e migrations | SQLAlchemy 2.0 + Alembic | Migrations versionadas (requisito de rastreabilidade), suporte nativo a RLS policies no Alembic |
| Cache | Redis 7+ | Cache de sessões, rate limiting, prefixo por tenant (isolamento), pub/sub para notificações em tempo real |
| Frontend — linguagem | TypeScript 5+ | Tipagem estática obrigatória — reduz bugs em campos críticos (tenant_id, scoring, estados do protocolo) |
| Frontend — framework | React 18+ (SPA) | Ecossistema maduro, suporte a lazy loading por capítulo temático, component libraries compatíveis |
| Containerização | Docker + Kubernetes | Portabilidade entre ambientes (dev/staging/prod), HPA para escala horizontal do backend e pipeline RAG |
| CI/CD | GitHub Actions | Integração nativa com repositório, suporte a gates de qualidade de IA no pipeline |
| Testes backend | pytest + pytest-asyncio + TestContainers | TestContainers para testes de RLS com banco real (requisito de multi-tenancy) |
| Testes frontend | Vitest + React Testing Library + Playwright (E2E) | Playwright para fluxos críticos do protocolo de 9 passos |
| SAST | Bandit (Python) + ESLint Security (TS) | Requisito de segurança do doc Segurança/SoD/LGPD |

## 2.2 Decisões Pendentes (DEC-01 a DEC-08)

As decisões abaixo são bloqueantes para as especificações técnicas correspondentes. Cada decisão deve ser resolvida com o framework de critérios e pesos definido em ESP-15 (DT-DECISOES). Decisões não documentadas geram débito técnico imediato.

| # | Decisão | Opções Candidatas | Bloqueia | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-01 | Provedor de LLM | Claude API (Anthropic), GPT-4o (OpenAI), Gemini Pro (Google) | ET-RAG, ET-INFRA, custos, Detector de Carimbo | Onda 1 |
| DEC-02 | Cloud Provider | AWS, GCP, Azure | ET-INFRA, ET-SEC, custos, região BR (LGPD) | Onda 1 |
| DEC-03 | Framework de orquestração de IA | LangChain, LlamaIndex, implementação própria | ET-RAG, ET-INGESTAO | Onda 1 |
| DEC-04 | IdP Externo | Auth0, Keycloak, Azure AD, Google Identity | ET-SEC, ET-API | Onda 1 |
| DEC-05 | Logging / SIEM | ELK Stack, Datadog, Grafana Loki + Tempo | ET-INFRA, ET-SEC | Onda 1 |
| DEC-06 | Gestão de secrets | HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, GCP Secret Manager | ET-INFRA, ET-SEC | Onda 1 |
| DEC-07 | State management (frontend) | Zustand, TanStack Query, Redux Toolkit | EF-UX | Onda 2 |
| DEC-08 | Modelo de monetização | Fixo por tenant, por usuário ativo (MAU), híbrido | ET-DADOS, ET-API, estratégia comercial | Onda 2 |

Legenda: Bloqueia em vermelho = impacto crítico na infraestrutura ou segurança. Prazo Onda 1 = resolver antes de iniciar qualquer especificação técnica.

# 3. Arquitetura do Sistema

## 3.1 Visão Geral de Camadas

| Camada | Componentes | Responsabilidade | Tecnologia |
| --- | --- | --- | --- |
| Apresentação | SPA React | Interface do usuário, fluxos do protocolo, dashboards, outputs acionáveis | React 18 + TypeScript + (DEC-07) |
| API Gateway | FastAPI REST | Autenticação, autorização RBAC, roteamento, rate limiting, versionamento /v1/ | FastAPI + Pydantic + JWT |
| Lógica de Negócio | Serviços de domínio | Protócolo de 9 passos, máquina de estados, SoD, Detector de Carimbo, Motor de Aprendizado | Python + SQLAlchemy |
| Motor Cognitivo | Pipeline RAG + Prompts | Retrieval, grounding legislativo, anti-alucinação, scoring de confiança, contra-tese | (DEC-01) + (DEC-03) + pgvector |
| Base de Conhecimento | Pipeline de Ingestão | Captura, triagem, classificação, curadoria, versionamento de normas | Python + parsers + pgvector |
| Persistência | PostgreSQL + Redis | Dados relacionais com RLS, embeddings vetoriais, cache e sessões | PostgreSQL 16 + pgvector + Redis 7 |
| Segurança | IdP + WAF + KMS | Autenticação SSO/MFA, criptografia, audit log append-only, LGPD | (DEC-02) + (DEC-04) + (DEC-06) |
| Observability de IA | Monitor de qualidade | Drift de modelo, taxa de alucinação, regression testing de prompts, dashboards | ET-OBSERV-IA (ESP-16) |
| Infraestrutura | Kubernetes + CI/CD | Ambientes dev/staging/prod, deploy, rollback, backup/recovery | Docker + K8s + GitHub Actions + (DEC-02) |

## 3.2 Princípios Arquiteturais Não Negociáveis

•  Multi-tenancy por CNPJ raiz: tenant_id obrigatório em toda tabela, toda query, todo cache. RLS como segunda camada de defesa.

•  Human-in-the-loop: o Orbis.tax informa e recomenda; o humano decide. Nenhuma ação é executada automaticamente no ERP ou em sistemas externos.

•  Perímetro IN/OUT inviólavel: se gera obrigação tributária, documento fiscal ou cálculo para escrituração, está FORA do Orbis.tax.

•  Grounding legislativo obrigatório: toda resposta da IA cita dispositivos legais verificados na base. Citação não verificada = resposta bloqueada.

•  Rastreabilidade total: toda decisão, toda interação de IA, todo output é registrado com timestamp, usuário, versão de prompt e versão da base.

•  Privacy by design (LGPD): proteção de dados pessoais é princípio arquitetural desde o primeiro commit, não uma camada adicionada depois.

## 3.3 Entidades Principais do Modelo de Dados

Listagem de alto nível. Detalhamento completo (atributos, tipos, constraints, índices, RLS policies) é responsabilidade do artefato ESP-07 (ET-DADOS).

| Grupo | Entidades | Chave de isolamento |
| --- | --- | --- |
| Identity & Access | tenant, user, role, permission, session, mfa_config | tenant_id |
| Knowledge Base | norm, norm_version, source, source_hierarchy, embedding, curation_task, curation_history | tenant_id |
| Decision Protocol | case, case_state_history, premise, risk, hypothesis, analysis, recommendation, decision, decision_approval, review, learning, heuristic | tenant_id |
| Cognitive Engine | ai_interaction, prompt_version, confidence_score, grounding_ref, hallucination_check, counter_thesis | tenant_id |
| Outputs | output, output_version, output_approval, stakeholder_view, disclaimer | tenant_id |
| Processes | apqc_category, apqc_process, rt_impact, process_assessment, process_recommendation | tenant_id |
| Data Quality | quality_check, quality_snapshot, validation_rule, quality_score | tenant_id |
| Audit & Compliance | audit_entry, legal_hold, lgpd_request, data_retention_policy | tenant_id |
| Monitoring | alert, norm_change, premise_impact, notification, notification_channel | tenant_id |
| Integrations | integration_config, webhook, event_log | tenant_id |
| AI Observability | ai_quality_snapshot, prompt_regression_result, model_drift_event, hallucination_rate_log | tenant_id |

# 4. Fases de Desenvolvimento

O desenvolvimento está organizado em 5 fases sequenciais (0–4), cada uma com escopo, especificações pré-requisito, critérios de entrada e saída definidos. Nenhuma fase inicia sem que as especificações pré-requisito estejam aprovadas.

Nota: a sequência das fases é sequencial do ponto de vista de prontidão (o que pode ser implantado em produção), mas o desenvolvimento de diferentes camadas pode ocorrer em paralelo dentro de uma fase. O Plano de Especificação v2.1 define as ondas de produção de artefatos com seus paralelismos.

Fase 0 — Fundação

Objetivo: estabelecer infraestrutura, segurança e modelo de dados. Nenhuma lógica de negócio é implementada. Ao final desta fase, o sistema é capaz de autenticar usuários com SSO+MFA, isolar dados por tenant e auditar toda ação.

### Escopo

•  Infraestrutura de ambientes: dev, staging, prod (Kubernetes + CI/CD).

•  Pipeline CI/CD completo: lint → testes unitários → SAST → build → deploy staging → E2E → aprovação → prod.

•  Segurança de base: IdP externo (SSO OIDC/SAML), MFA obrigatório para Admin e Gestor Tributário, JWT (15min + refresh rotation), RBAC middleware.

•  Multi-tenancy: schema PostgreSQL com tenant_id em todas as tabelas, RLS policies ativas, middleware de extração de tenant do JWT.

•  Modelo de dados fundacional: ESP-07 (ET-DADOS) — identidade, auditoria, LGPD.

•  Audit log append-only: toda ação relevante registrada.

•  Gestão de secrets (DEC-06) e criptografia AES-256 em repouso.

### Especificações Pré-Requisito

| Artefato | Sigla | O que desbloqueia |
| --- | --- | --- |
| ESP-15 | DT-DECISOES | Todas as decisões técnicas DEC-01 a DEC-08 resolvidas com framework de critérios |
| ESP-07 | ET-DADOS | Schema completo com tenant_id e RLS policies SQL |
| ESP-12 | ET-SEC | Fluxo de autenticação, RBAC, SoD, criptografia, endpoints LGPD |
| ESP-13 | ET-INFRA | Ambientes, CI/CD, secrets, SLAs, backup/recovery (RPO/RTO) |

### Critérios de Saída (Definition of Done — Fase 0)

•  Ambiente de staging acessível e amb. prod provisionado.

•  Login via SSO + MFA funcional para todos os perfis RBAC.

•  Teste de cross-tenant: query de um tenant não retorna dados de outro.

•  Audit log: toda ação de autenticação e autorização registrada.

•  Pipeline CI/CD com todos os stages e gates ativos.

•  DEC-01 a DEC-06 resolvidas e documentadas em DT-DECISOES.

Fase 1 — Motor Cognitivo

Objetivo: implementar o núcleo de inteligência do Orbis.tax — base de conhecimento legislativo, pipeline RAG, mecanismos anti-alucinação e qualidade de dados. Ao final desta fase, o sistema é capaz de responder consultas legislativas com grounding verificado.

### Escopo

•  Pipeline de ingestão (ESP-10/ET-INGESTAO): captura de fontes oficiais (DOU, Planalto, CONFAZ, RFB, CGIBS), parsers por tipo de norma, classificação, curadoria.

•  Base de conhecimento fundacional: EC 132/2023, LC 214/2025, LC 227/2026 carregadas e indexadas.

•  Pipeline RAG (ESP-09/ET-RAG): chunking, embeddings, busca vetorial (pgvector), context window management, 4 mecanismos anti-alucinação.

•  Engenharia de prompts (ESP-09): system prompt base, templates por método de análise, CoT, few-shot examples, versionamento de prompts.

•  Motor de Qualidade de Dados (ESP-11/ET-QUALIDADE): semáforo 3 níveis, regras de bloqueio/ressalva.

•  Motor Cognitivo funcional: scoring de confiança, grau de consolidação, contra-tese, fallback determinístico.

•  Observability de IA (ESP-16/ET-OBSERV-IA): métricas contínuas, detecção de drift, regression testing automatizado.

•  Estratégia de testes de IA (ESP-14 parcial): dataset de avaliação, métricas alvo, testes adversariais.

### Métricas de Aceite do Motor Cognitivo

| Métrica | Target | Mínimo |
| --- | --- | --- |
| Precisão de citação legislativa | ≥ 95% | 90% |
| Taxa de alucinação | ≤ 2% | 5% |
| Acurácia da recomendação vs. especialista | ≥ 85% | 80% |
| Latência p95 do pipeline RAG completo | ≤ 8s | 15s |
| Cobertura de contra-tese (posições divergentes) | ≥ 90% | 80% |

### Especificações Pré-Requisito

| Artefato | Sigla |
| --- | --- |
| ESP-02 | EF-COGNITIVO |
| ESP-09 | ET-RAG |
| ESP-10 | ET-INGESTAO |
| ESP-11 | ET-QUALIDADE |
| ESP-16 | ET-OBSERV-IA |

Fase 2 — Versão Funcional (MVP)

Objetivo: implementar o produto completo do Capítulo 1 (Reforma Tributária) com o protocolo de 6 passos (P1→P6), saídas acionáveis e interface de usuário. Esta é a versão validada com usuários reais (MVP).

### Escopo

•  Protocolo de 6 passos completo (P1→P6) (ESP-01/EF-PROTOCOLO): máquina de estados, todos os passos com campos, validações, RBAC, SoD.

•  Detector de Carimbo: similaridade semântica via embeddings, threshold cosseno ≥ 0,70, campo obrigatório de justificativa.

•  Hipótese-antes-da-Recomendação: controle temporal e UI bloqueante no Passo 5/6.

•  Capítulo 1 — Reforma Tributária (ESP-03/EF-CAPITULOS, Cap.1): todos os 3 domínios (Consumo, Transição, Tecnologia), 5 métodos proprietários, cerca IN/OUT explícita por item.

•  Saídas Acionáveis (ESP-04/EF-OUTPUT): 5 classes de output, decomposição por stakeholder, priorização por materialidade.

•  Interface de usuário (ESP-06/EF-UX): todos os wireframes do protócolo, outputs e dashboards.

•  APIs (ESP-08/ET-API): OpenAPI 3.1 spec completa, webhooks, integrações outbound.

### Gate de Validação Antes de Avançar para Fase 3

A Fase 3 só inicia após validação com usuários reais do MVP. Este gate é obrigatório. Critérios mínimos:

•  Número mínimo de casos tributários processados pelo protocolo com usuários reais: a definir pelo PO (sugestão: 30 casos em 2 tenants distintos).

•  Taxa de satisfação dos usuários com as recomendações: a definir pelo PO (sugestão: ≥ 70% avaliando como útil ou muito útil).

•  Nenhum incidente de cross-tenant em produção.

•  Métricas de qualidade do motor cognitivo dentro dos mínimos aceitáveis (tabela Fase 1).

O aprendizado operacional do Cap. 1 em produção gerará insumos que afetão a especificação de profundidade dos Caps. 2–7. Specificação de profundidade dos Caps. 2–7 só é retomada após este gate.

### Especificações Pré-Requisito

| Artefato | Sigla |
| --- | --- |
| ESP-01 | EF-PROTOCOLO (completo) |
| ESP-03 | EF-CAPITULOS (Cap. 1) |
| ESP-04 | EF-OUTPUT |
| ESP-06 | EF-UX |
| ESP-08 | ET-API |

Fase 3 — Hardening e Expansão

Objetivo: elevar a qualidade operacional do produto, adicionar mapeamento de processos e preparar a plataforma para escalabilidade. Esta fase consolida o produto para lançamento.

### Escopo

•  Testes completos (ESP-14/ET-TESTES): piramide completa (unitários, integração, E2E), segurança (DAST, pentest, prompt injection), performance (k6/Locust).

•  Mapeamento de Processos (ESP-05/EF-PROCESSOS): ontologia APQC Fase 1 (Cats. 9.0 + 11.0), matriz RT × APQC, matching NLP.

•  Hardening de segurança: WAF, DAST, pentest, revisão de todas as RLS policies.

•  Motor de Aprendizado ativo: pipeline HDBSCAN + geração de heurísticas com validação humana.

•  Modo Exploração: ativação controlada, disclaimers, política de limites (Permitido / Requer Revisão / Bloqueado).

•  Integrações outbound: webhooks, e-mail (digest), canais de comunicação (Slack/Teams).

•  Especificação de estrutura dos Caps. 2–7 (pós gate de validação do Cap. 1).

### Especificações Pré-Requisito

| Artefato | Sigla |
| --- | --- |
| ESP-05 | EF-PROCESSOS |
| ESP-14 | ET-TESTES (completo) |

Fase 4 — Lançamento

Objetivo: disponibilizar o Orbis.tax para o mercado com suporte comercial, onboarding estruturado e monitoramento de produção ativo.

### Escopo

•  Todos os 16 artefatos ESP-01 a ESP-16 finalizados e aprovados.

•  Runbooks operacionais: onboarding de tenant, procedures de incidente, rollback de prompt.

•  SLA de produção definido e monitorado (uptime, latência, qualidade de IA).

•  Processo de atualização da base de conhecimento operacional: SLA de ingestão de novas normas.

•  Framework de maturidade: avaliação inicial dos tenants piloto.

### Critérios de Saída (Pronto para Lançamento)

•  Pentest externo realizado e achados críticos/altos resolvidos.

•  DAST sem vulns abertas no OWASP Top 10.

•  Métricas de qualidade de IA dentro dos targets (não apenas mínimos) por 30 dias consecutivos.

•  RPO/RTO testados em failover simulado.

•  Processo de LGPD operacional: DPA assinado com subprocessadores, endpoints de direitos do titular funcionais.

# 5. Equipe e Papéis

| Papel | Responsabilidades Principais | Fases |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead / Arquiteto | Artefatos técnicos (ET-*), consistência entre artefatos, decisões de stack (DEC-01 a DEC-06), gates técnicos de fase | 0–4 |
| Product Owner (PO) | Especificações funcionais (EF-*), alinhamento conceitual, gate de validação de usuário real (Fase 2), priorização de backlog | 0–4 |
| Especialista Tributário | Validação de regras de negócio, revisão de few-shot examples, sign-off de artefatos funcionais, casos reais para dataset de avaliação | 1–3 |
| AI/ML Engineer | Pipeline RAG (ET-RAG), ingestão (ET-INGESTAO), qualidade de dados, observability de IA (ET-OBSERV-IA), testes de IA | 1–3 |
| Desenvolvedor Backend (x2) | Implementação de API, serviços de domínio, protócolo, segurança | 0–3 |
| Desenvolvedor Frontend | SPA React, fluxos do protócolo, dashboards, outputs acionáveis | 2–3 |
| UX Designer | Wireframes (EF-UX), fluxos de usuário, validação com usuários reais | 2 |
| DevOps / SRE | Infraestrutura (ET-INFRA), CI/CD, Kubernetes, monitoramento, backup/recovery | 0–4 |

# 6. Dependências Externas

| Dependência | Tipo | Obrigatório em | Risco se Indisponível |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedor LLM (DEC-01) | API externa | Fase 1 | Motor cognitivo não opera. Mitigação: fallback determinístico para consultas simples |
| Cloud Provider (DEC-02) | Infraestrutura | Fase 0 | Bloqueio total de desenvolvimento. Mitigação: não há — decisão obrigatória antes da Fase 0 |
| IdP Externo (DEC-04) | Serviço de autenticação | Fase 0 | Autenticação não funciona. Mitigação: mock local para desenvolvimento, IdP real para staging/prod |
| Fontes oficiais (Planalto, RFB, CONFAZ, CGIBS) | APIs/scrapers públicos | Fase 1 | Base de conhecimento não se atualiza. Mitigação: carga manual para MVP + monitoramento de disponibilidade |
| Especialista Tributário | Recurso humano | Fases 1–3 | Validação de artefatos funcionais bloqueada. Mitigação: contratação ou parceria obrigatória antes da Onda 1 |

# 7. Relação com o Plano de Especificação v2.1

A relação entre este documento e o Plano de Especificação v2.1 é bidirecional: o Plano de Especificação define quais artefatos devem ser produzidos e em que ordem (ondas); este Plano de Desenvolvimento define em que fase cada artefato é consumido pelo desenvolvimento.

| Fase de Desenvolvimento | Especificações Pré-Requisito (ESP) | Ondas Correspondentes (Plano Esp.) |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Fundação | ESP-15 (DT-DECISOES), ESP-07 (ET-DADOS), ESP-12 (ET-SEC), ESP-13 (ET-INFRA) | Onda 1 (DT-DECISOES) + Onda 3 (ET-*) |
| Fase 1 — Motor Cognitivo | ESP-02 (EF-COGNITIVO), ESP-09 (ET-RAG), ESP-10 (ET-INGESTAO), ESP-11 (ET-QUALIDADE), ESP-16 (ET-OBSERV-IA) | Ondas 1–3 |
| Fase 2 — Versão Funcional (MVP) | ESP-01 (EF-PROTOCOLO), ESP-03 (EF-CAPITULOS Cap.1), ESP-04 (EF-OUTPUT), ESP-06 (EF-UX), ESP-08 (ET-API) | Ondas 2–3 |
| Fase 3 — Hardening | ESP-05 (EF-PROCESSOS), ESP-14 (ET-TESTES completo) | Onda 4 |
| Fase 4 — Lançamento | Todos os 16 artefatos finalizados e aprovados | — |

Princípio: nenhuma fase de desenvolvimento inicia sem que as especificações pré-requisito estejam aprovadas com sign-off do Tech Lead + PO (+ Especialista Tributário para artefatos funcionais).

# 8. Changelog

| Versão | Data | Autor | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Jan 2026 | — | Versão inicial: stack tecnológica, arquitetura de alto nível, fases preliminares |
| v2.0 | Mar 2026 | Claude (revisão a pedido do PO) | Alinhamento ao Plano de Especificação v2.1: 5 fases (0–4), 16 artefatos ESP, ESP-16 Observability de IA adicionado, gate de validação pós-Cap.1 formalizado, decisões pendentes DEC-01/08 explicitadas com candidatos, métricas de aceite do motor cognitivo definidas, stack fixo vs. pendente segregado, critérios de entrada/saída por fase detalhados |

Este documento é vivo. Toda alteração deve ser versionada, registrada neste changelog e comunicada aos stakeholders.